## Cronograma
Data | Etapa | Atividades e Entregáveis
10/02/2025 | Pré-projeto | Discussão inicial sobre o tema e definição preliminar do escopo do projeto
15/02/2025 | Pré-projeto | Criação do repositório no GitHub e organização dos diretórios e arquivos
19/02/2025 | Pré-projeto | Levantamento inicial das bases de dados disponíveis (InfoDengue, IBGE etc.)
22/02/2025 | Pré-projeto | Leitura da documentação da API do InfoDengue e testes de requisição com Python
28/02/2025 | Etapa 1 | Formação do grupo; Definição do tema; Escolha da base de dados; Organização do repositório GitHub; Entrega da documentação inicial com objetivos e justificativa
05/03/2025 | Execução | Coleta e estruturação dos dados em séries temporais; Tratamento de dados ausentes e outliers
12/03/2025 | Execução | Elaboração do pipeline da solução; Análise gráfica exploratória
19/03/2025 | Execução | Estudo de técnicas para séries temporais; seleção de abordagem inicial
28/03/2025 | Etapa 2 | Caracterização da série temporal; Descrição do pipeline; Levantamento das técnicas de modelagem e entregáveis relacionados
12/04/2025 | Execução | Implementação do modelo ARIMA; Avaliação por MAE e RMSE; Validação cruzada básica
25/04/2025 | Etapa 3 | Definição das técnicas; Implementação completa dos modelos; Comparação entre abordagens; Apresentação dos resultados parciais
10/05/2025 | Execução | Análise crítica dos modelos testados; Discussão de melhorias possíveis
25/05/2025 | Execução | Organização do artigo científico; Revisão final do notebook e gráficos
30/05/2025 | Etapa 4 | Entrega final: Discussão dos resultados, sugestões de melhoria, repositório GitHub com código/documentação, e entrega do artigo.